**ПРОЄКТ**

Начальник відділу освіти

Гребінківської селищної ради

\_\_\_\_\_\_\_\_Лариса Ткаченко



**ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**Білоцерківського району Київської області**

**VIII скликання**

**РІШЕННЯ**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року смт Гребінки № \_\_\_\_\_-VIII**

**Про внесення змін до рішення Гребінківської селищної ради від 26 березня 2021 року № 100-05-VIII «Про затвердження Програми розвитку системи освіти Гребінківської селищної ради на 2021-2025 роки» зі змінами від 22.12.2022 року**

Розглянувши Програму розвитку освіти Гребінківської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджену рішенням Гребінківської селищної ради від 26.03.2021 № 100-05-VIII зі змінами від 22.12.2022 р., керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення перспектив і подальшого розвитку освітньої галузі, забезпечення відповідності змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, Гребінківська селищна рада

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Внести зміни до рішення Гребінківської селищної ради від 26 березня 2021 року № 100 – 05– VIII «Про затвердження Програми розвитку системи освіти Гребінківської селищної ради на 2021-2025 роки» зі змінами від 22.12.2022р., а саме:

* Додаток до програми «Напрями діяльності та заходи Програми  розвитку системи освіти Гребінківської селищної ради на 2021-2025роки» викласти в новій редакції, що додається.

1. Головному бухгалтеру відділу освіти Гребінківської селищної ради забезпечити фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, виходячи з можливостей дохідної частини.
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Гребінківської селищної ради ТИХОНЕНКО Олені Володимирівні забезпечити розміщення даного рішення на офіційному веб-сайті Гребінківської селищної ради.

**4**. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Гребінківської селищної ради з гуманітарних питань та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, та на начальника Відділу освіти Гребінківської селищної ради ТКАЧЕНКО Ларису Віталіївну,

**Селищний голова Роман ЗАСУХА**

**Додаток**

до рішення Гребінківської селищної ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

№ \_\_\_\_\_

**Напрями діяльності та заходи Програми  розвитку системи освіти**

**Гребінківської селищної ради**

**на 2021-2025  роки**

**Напрям 1. Дошкільна освіта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | | **Термін виконання заходу** | | | | | | | | | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,   у тому числі:** | | | | | | | | | | **Очікуваний результат** | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | |  | |
| 1.1. | Забезпечення  Охоплення дітей дошкільною освітою | Координація розширення мережі ЗДО: | | + | | + | | + | | | + | + | Відділ освіти | Обласний, місцевий  бюджети | - | | - | - | | | - | | - | | Охоплення 75% дітей місцями у закладах дошкільної освіти | |
| Будівництва нових закладів дошкільної освіти | | + | | + | | + | | | + | + | Гребінківська селищна рада | Обласний, місцевий  бюджети | - | | - | - | | | - | | - | | Створення нових місць | |
| Реконструкції та капітального ремонту закладів дошкільної освіти | | + | | + | | + | | | + | + | Обласний,  Місцевий бюджети | - | | - | - | | | - | | - | | Створення нових місць у 1 ЗДО – 40 місць | |
| Проведення ліцензування комунальних закладів освіти | | + | | + | | + | | | + | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | | - | - | | | - | | - | | Приведення у відповідність до законодавства | |
| Відкриття додаткових групп у закладах дошкільної освіти | | + | | + | | + | | | + | + | Відділ освіти | Обласний, місцевий бюджети | - | | - | - | | |  | |  | | Створення нових місць у  1 ЗДО – 40 місць | |
| Оновлення программного забезпечення для реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти | | + | | + | | + | | | + | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | |  |  | | | - | | - | | Оновлено програмне забезпечення | |
| Проведення моніторингу прозорості функціонування закладів дошкільної освіти та зарахування до них дітей | | + | | + | | + | | | + | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | |  |  | | | - | | - | | Зарахування до закладів дошкільноїосвіти на підставі електронної реєстрації | |
| Запровадження альтернативних форм здобуття дошкільної освіти | | + | | + | | | + | | + | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | |  |  | | | - | | - | | Збільшення % охоплення дітей дошкільною освітою | |
|  |  | Розширення спроможності закладів дошкільної освіти всіх форм власності щодо доступності їх послуг для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю: впровадження інклюзивної освіти у ЗДО шляхом створення інклюзивних груп у функціонуючих ЗДО | | + | | + | | | + | | + | + | Відділ освіти | Відділ освіти | -- | | -- | - | | | - | | - | | Забезпечено доступність послуг у ЗДО дітьми з особливими освітніми потребами та дітей інвалідністю | |
| 1.2. | Збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку | | Створення нового мотивуючого та здоров’я-зберігаючого освітнього простору | | + | | + | | | + | + | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | | - | | | - | - | | - | | Створення сучасного здоров’я-зберігаючого освітнього простору | |
| Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільної освіти | | + | | + | | | + | + | + | Відділ освіти | Відділ освіти | - | | - | | | -- | - | | - | | Створення сучасної моделі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку | |
| **Всього по рокам** | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| **Всього по напрямку** | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | |  | |

**Напрям 2. Загальна середня освіта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | | | | | | | | | | | | | **Виконавці** | **Джерела**  **фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,   у тому числі:** | | | | | | | | | | | | | **Очікуваний результат** | |
| **2021** | | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | **2025** | | Відділ освіти |  | **2021** | | | | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | | **2025** |  | |
|  | **Проєкт «Нова українська школа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Створення умов для реформування закладів загальної середньої освіти | Створення нового освітнього простору для навчальних кабінетів початкової школи у закладах загальної середньої освіти | + | | + | | | + | | | + | | | + | | Відділ освіти | **Обласний,** місцевий бюджет | - | | | - | | | | - | | - | | | - | | Створення нового освітнього простору в 100% навчальних кабінетах класах, закладів загальноїсередньої освіти |
| Забезпечення меблями навчальних кабінетів  закладів загальної середньої освіти, що працюють за Концепцією  «Нова українська школа» | + | | + | | | + | | | + | | | + | | Відділ освіти | **Обласний** бюджет | 202,000 | | | - | | | | -- | | 100,000 | | | 100,000 | | Забезпечення кабінетів новими меблями |
| Забезпечення комп’ютерним та мультимедійним навчальних кабінетів  закладів загальної середньої освіти, що працюють за Концепцією  «Нова українська школа» | + | | + | | | + | | | + | | | + | | Відділ освіти | **Обласний** бюджет | 420,000 | | - | | | | | - | | 200,000 | | | 200,000 | Забезпечення кабінетів обладнанням | |
| Забезпечення закладіво світи меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження нового Державного стандарту початковоїосвіти | + | + | | | | + | | | + | | | + | | Відділ освіти | **Обласний,** місцевий бюджет | - | - | | | | | | - | | - | | | --- | Оновлення меблів та обладнання 100% навчальних кабінетів початкової школи | |
| Підготовка та навчання керівників закладів освіти та педагогічних працівників | + | | + | | | + | | | + | | | + | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | | - | | - | | | - | Підготовка 100% педагогічних працівників початкової  школи | |
|  |  | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт спортивної зали Саливонківської гімназії |  | |  | | | + | | |  | | |  | | Відділ освіти | Місцевий бюджет |  |  | | | | | | 103578,00 | |  | | |  | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт спортивної зали Саливонківської гімназії | |
|  |  | Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням, систем передачі тривожних сповіщень Ксаверівської гімназії |  | |  | | | + | | |  | | |  | | Відділ освіти | Місцевий бюджет |  |  | | | | | | 1099204,00 | |  | | |  | Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням, систем передачі тривожних сповіщень Ксаверівської гімназії | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | 622,000 | - | | | | | | 1202782,00 | | 300,000 | | | 300,000 |  | |
|  | **Проєкт «Профільна школа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Впорядкування мережі закладів з профільним навчанням  та підвищення якості профільної освіти | Прийняття рішень про створення академічного ліцею, освітнього центру | + | | | + | | | + | | | + | | | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Створення академічного ліцею, освітнього центру  Охоплення 100% учнів 10-11 класів профільним навчанням | |
| Здійснення апробації електронних підручників в закладах освіти ОТГ | + | | | + | | | + | | | + | | | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Проведення апробації у закладах освіти | |
| Підвищення рівн япрофесійної компетентності керівників і педагогічних працівників закладів освіти з інтегрованим вивченням предметів, вивченням предметів природничо-математичного циклу на профільному рівні | + | | | + | | | + | | | + | | | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Підвищення професійної компетентності керівників та педагогічних працівників 100% від потреби | |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасними кабінетами технологій | + | | | + | | | + | | | + | | | + | Відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Забезпечення кабінетів технологій обладнанням | |
| Створення сучасних медіатек у закладах освіти району, забезпечення їх необхідною технікою та обладнанням | + | | | + | | | + | | | + | | | + | Відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Забезпечення закладів загальної середньої освіти обладнанням для медіатек | |
|  | **Проєкт «Безпечний Інтернет»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Забезпечення швидкісним доступом до мережі Інтернет закладів загальної середньої освіти | Створення локальних інформаційних мереж  закладів освіти | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Створення  локальних мереж у 3 закладах освіти | |
| Розвиток електронного навчання (E-learning) | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Запровадження електронного навчання у 3 закладах освіти | |
| Запровадження електронної системи оплати за харчування в закладах освіти | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Запровадження електронної системи оплати за харчування у 7 закладах освіти | |
| **Проєкт «Обдарована дитина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку | Створення банку даних «Обдарованість» | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Без фінансування | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Створення системи пошуку обдарованих дітей | |
| Здійснювати виплату стипендій голови селищної ради учням-переможцям олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | 28,500 | | 28,500 | | | 28,500 | | Створення системи морального і матеріального заохочення обдарованих дітей | |
| Забезпечити преміювання педагогічним працівникам закладів освіти, які підготували переможців, призерів олімпіад ІІІ-IV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових предметів, ІІ-ІІІ етапів конкурсу-захисту МАН України, Всеукраїнських турів | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | 24,000 | | 24,000 | | | 24,000 | | Створення системи морального і матеріального заохочення педагогічних працівників | |
| Сприяння оздоровленню та відпочинку обдарованих дітей закладів освіти району | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Створення системи морального і матеріального заохочення обдарованих дітей | |
| Сприяти в організації та проведенні літніх мовних таборів | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості, пошуку обдарованих дітей | |
|  |  | Висвітлення в засобах масової інформації творчих здобутків обдарованих дітей | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | 5,000 | | 5,000 | | | 5,000 | | Створення системи заохочення дітей та педагогічних працівників | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | | | | | 57,500 | | 57,500 | | | 57,500 | |  | |
| **Проєкт «Шкільний автобус»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Забезпечувати підвезення учнів, дітей, педагогічних працівників та обслуговування шкільних автобусів | Забезпечувати підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості на відстані більше 2 км, у заклади загальної середньої освіти і додому | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Гребінківська селищна рада, відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Забезпечення умов для організації навчання | |
| Забезпечувати підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників на навчальні екскурсії у час, який не пов’язаний з підвозом учнів до місця навчання і додому | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Гребінківська селищної ради, відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Підвищення якості організації екскурсій | |
| Розробляти та затверджувати паспорти автобусних маршрутів перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників у ЗЗСО і додому відповідно до чинного законодавства | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Гребінківська селищна рада, відділ освіти | Не потребує | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Забезпечення безпечного перевезення учнів | |
| Забезпечити відповідні умовиу тримання та охорону транспортних засобів, призначених для перевезення учнів | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | | | | | - | | - | | | - | | Збереження автобусного транспорту | |
| Проведення технічних обстежень, страхування шкільних автобусів. | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 38,000 | 40,000 | | | | | 42,000 | | 45.000 | | | 48.000 | | Проведення технічних обстежень, страхування шкільних автобусів | |
| Проведення ремонту , закупівля запчастин та паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів. | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 965.000 | 1340.000 | | | | | 1400,000 | | 1500,000 | | | 1500,000 | | Проведення ремонту,закупівля запчастин та паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів. | |
|  |  | Придбання шкільного автобуса для перевезення учнів до закладів освіти | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Гребінківська селищна рада,Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | 2020,000 | | | | | 2600,000 | | - | | | - | | Забезпечення перевезення дітей | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | 1003,000 | 3400,000 | | | | | 4042,000 | | 1545,000 | | | 1548,000 | |  | |
| 2.6. | Організація харчування в закладах освіти | Забезпечення безкоштовним харчуванням наступних категорій дітей:   * дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами; * дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; * дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; * дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, які відвідують заклади дошкільної освіти, дошкільні групи закладів загальної середньої освіти та навчаються у закладах загальної середньої освіти»; * дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціалізованих та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; * учні 1-4 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; * учні 5-11 класів із сімей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; * діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Васильківського району, один з батьків яких є учасником бойових дій або бере участь у бойових діях у зоні проведення АТО; * дітей, які проживають у сім’ях, які тимчасово опинилися у скрутному матеріальному становищі та складних життєвих обставинах (згідно поданих документів). | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 2140.651 | | | | 1324.655 | | | 3532.300 | | 3532.300 | 3602.946 | | | Забезпечення безкоштовним харчуванням пільговим категорія дітей | |
| Забезпечення харчуванням:  дітей закладів дошкільної освіти, дошкільної групи НВК, дітей із багатодітних сімей, які відвідують ЗДО, дошкільні групи НВК | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 1803.801 | | | | 1306.670 | | | 4770.500 | | 4707.500 | 4801.650 | | | Забезпечення харчуванням дітей дошкільної групи НВК, дітей ЗДО | |
| Організація та забезпечення харчування дітей у пришкільних, мовних таборах при закладах освіти району. | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | - | | | | - | | | - | | - | - | | | Організація харчування у літній період | |
| 2.7. | Дотримання санітарно-гігієніч­них умов | Проведення лабораторних досліджень води, піску, дератизації у закладах освіти | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 24,000 | | | | 26,400 | | | 29,100 | | 32,000 | 32,000 | | | Провести лабораторні дослідження, дератизації у закладах освіти | |
| Придбання дезінфікуючих, миючих, господарських засобів | + | + | | | + | | | + | | | + | | | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 70,000 | | | | 50,000 | | | 60,0000 | | 60,000 | 75,000 | | |  | |
| **Всього по роках** | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  | | | |  | | |  | |  |  | | |  | |
| **Всього за напрямом** | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | **4038,452** | | | | **2707,725** | | | **1.211.173,900** | | **8331,800** | **8511,596** | | |  | |

**Напрям 3. Освіта  дітей з особливими освітніми потребами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетнізавдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | | | | | | | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,   у тому числі:** | | | | | | | **Очікуваний результат** | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 |  |  | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |  | |
| 3.1. | Створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, запровадження інклюзивної освіти | Оснащення сучасним обладнанням  та мобільними меблями ресурсних кімнат в закладах освіти з інклюзивною освітою | + | + | | + | | + | + | Гребінківська селищна рада | Обласний, місцевий бюджет | - | | 65,000 | 65,000 | 65,000 | | 65,000 | Оснащення ресурсних кімнат у закладах освіти | |
| Надання системної, фахової допомоги,  забезпечення соціально-медико-психологічним супроводом дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах | + | + | | + | | + | + | Відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | 286,065 | | 231,229 | 232,000 | 236,640 | | 241,372 | Забезпечення  супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних классах від потреби | |
| **Всього по роках:** | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| **Всього за напрямом:** | |  |  | |  | |  |  |  |  |  | **286,065** | **296,229** | | **297,000** | **301,640** | **306,372** | |  | |

**Напрям 4. Кадрове забезпечення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | | | | | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,   у тому числі:** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 4.1. | Проведення організаційно-педагогічної роботи | Забезпечення виплат винагород вчителям-переможцям конкурсу «Учитель року». | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада | | Обласний бюджет | - | - | - | - | - | Виплата винагород вчителям (щорічна винагорода) | |
| Визначення потреби в педагогічних працівниках для закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти | + | + | + | + | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | | 74304,220 | 70576,492 | 70600,000 | 72810,582 | 75800,000 | Визначити потребу в педагогічних працівниках для закладів освіти |
| **Всього по роках:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Всього за напрямом:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **74304,220** | **70576,492** | **70600,000** | **72810,582** | **75800,000** |  |

**Напрям 5. Безпека**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | | | | | **Виконавці** | | **Джерела фінансування** | | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,   у тому числі:** | | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** | | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** |  |
| 5.1. | Дотримання протипожежної безпеки у закладах освіти | Встановлення автоматичної протипожежної сигналізації | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада ,  відділ освіти | | Державний,  обласний,  місцевий бюджет | | - | | 464,000 | 1980,000 | 1980,000 | | 1980,000 | Приведення закладів освіти відповідно до протипожежних норм |
| Обробка дерев’яних конструкцій у закладах освіти | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада ,  відділ освіти | | Державний,  обласний,  місцевий бюджет | | - | | - | 200,000 | 200,000 | | 200,000 |
| Встановлення блискавкозахисту у закладах освіти | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада ,  відділ освіти | | Державний,  обласний,  місцевий бюджет | | - | | - | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 5.2. | Навчання керівного складу | Проведення навчання керівного складу з питань охорони праці, протипожежної безпеки, цивільного захисту |  |  |  |  |  | | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | | Державний,  обласний,  місцевий бюджет | | - | - | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | Підготовка працівників по охороні праці | |
| 5.3. | Організація безпеки в закладах освіти | Встановлення тривожних кнопок у закладах освіти |  |  |  |  |  | Гребінківська , відділ освіти | | Місцевий бюджет | | - | | 464.000 |  | | 15,000 | 15,000 |  |
|  | **Всього за напрямом:** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | **-** | | **475,000** | **2288,000** | | **2288,000** | **2288,000** |  |

**Напрям 6. Матеріально-технічне забезпечення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | | | | | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,   у тому числі:** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 6.1. | Енергозбереження у закладах освіти | Модернізація котелень, утеплення фасадів, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада,  відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | 200,000 | 200,000 | 250,000 | Проведення модернізації котелень, утеплення фасадів, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі |
| Поточний ремонт приміщень | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Місцевий бюджет | 300,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 800,000 | Проведення поточних ремонтів приміщень закладів освіти |
|  |  | Оплата за електроенергію,природного газу,теплової енергії | + | + | + | + | + | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 10500,000 | 11000,000 | 11000,000 | 11000,000 | 11000,000 |  |
| 6.2. | Модернізація матеріально-технічного забезпечення | Придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки та програмного забезпечення; інтерактивних дошок, проектів, для закладів дошкільної, загальної середньої освіти | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада ,  відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | Придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки та програмного забезпечення; інтерактивних дошок, проектів, для закладів дошкільної, загальної середньої освіти |
| Оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень та лабораторного обладнання для закладів освіти | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | Оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів |
| Здійснення ремонту та оновлення комп’ютерної техніки | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Обласний, районний, місцевий бюджет | - | - | 100,000 | 1000,000 | 100,000 | Здійснення ремонту та оновлення комп’ютерної техніки |
| Залучення спонсорських коштів для розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Кошти не заборонені законом | - | - | - | - | - | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти |
| 6.3. | Модернізація вузлів обліку з дистанційної передачі закладів паливних котелень на природному газі | Проведення модернізації вузлів обліку у котельнях на природному газі | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Проведення модернізації вузлів обліку у котельнях на природному газі |
| **Всього по роках:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього за напрямом:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **10800,000** | **11400,000** | **12200,000** | **12200,000** | **12850,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | | | | | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,   у тому числі:** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | Забезпечення якісної позашкільної освіти | Збереження мережі позашкільних навчальних закладів | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада ,  відділ освіти | місцевий бюджет | - | - | 100,000 | - | - | Проведення модернізації котелень, утеплення фасадів, заміна приладів освітлення на енергозберігаючі |
| Збереження та розвиток мережі творчих об’єднань: груп, гуртків та інше за напрямами та профілями позашкільної освіти | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | місцевий бюджет |  |  | 5,000 | 5,500 | 6,000 | Сформовано мережу груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти відповідно до потреб та запитів батьків та дітей |
| 2. | Удосконалення системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом в рамках позашкільної освіти, виявлення та розвиток творчо обдарованих дітей | Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, забезпечення участі в обласних та всеукраїнських творчих конкурсах | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада ,  відділ освіти | Гребінківська селищна рада  Відділ освіти | - | - | - | - | - | Реалізовано план проведення районних заходів з національно-патріотичного виховання та участі в обласних і всеукраїнських творчих конкурсах |
| Проведення щорічного свята вшанування обдарованих дітей за участю переможців та призерів: олімпіад, творчих конкурсів, захистів робіт членів МАН, спортивних і туристичних турнірів та змагань «Сузіря талантів». Проведення фестивалю для обдарованих дітей з особливими  потребами «Повір у себе» | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Гребінківська селищна рада  Відділ освіти | - | - | - | - | - | Стимулювання творчої праці та заохочення обдарованих дітей та молоді |
| Проведення першого етапу, участь у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  (в т.ч. з загальної суми) | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Обласний, місцевий бюджет | - | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | Проведено перші етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»  («Джура») |
| Організація та проведення туристсько-краєзнавчих, історико-краєзнавчих, історико-географічних, еколого-натуралістичних, археологічних, етнографічних експедицій, змагань, акцій, походів, тощо ( в т.ч. з загальної суми) | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Кошти не заборонені законом | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | Проведено другі етапи туристично-, історико-, географічно-краєзнавчих,  еколого-натуралістичних  етнографічних експедицій, акцій, змагань та конкурсів, походів |
|  |  | Реалізація завдань з розвитку лідерського руху, учнівського самоврядування ( в т.ч. з загальної суми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечено функціонування асоціації шкільних об’єднань (АШкО), ради лідерів учнівського самоврядування |
| 3. | Модернізація матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів | Зміцнення  навчальної та матеріально-технічної бази ЦДЮТ | + | + | + | + | + | Гребінківська селищна рада , відділ освіти | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | Покращено навчальну та матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів, забезпечено позашкільний навчальний заклад комп’ютерною та оргтехнікою |
| **Всього по роках:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього за напрямом:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **5,000** | **10,500** | **116,500** | **18,000** | **19,500** |  |

**Ш л я х и  р е а л і за ц і ї   проєкту** ***« П о з а ш к і л л я  – фізична культура та спорт»* :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст заходу | Термін  виконання (роки) | Виконавець | Рік | Очікуване  фінансування  ( у тис. гри..) | |
| Місцевий  бюджет | Інші  джерела |
| 1. | Забезпечити розвиток та фінансування комунального закладу позашкільної освіти Гребінківської селищної ради    ДЮСШ« Авангард» в межах складених щорічних кошторисів | 2021-2025 | відділ освіти | 2021  2022  2023  2024  2025 | 1700,000  2600,000  2800,00  2800,000  3000,000 |  |
| 2. | Забезпечити збереження та розвиток мережі груп ДЮСШ« Авангард» в  громаді, з метою забезпечення вільного доступу дітей та молоді сільського регіону до якісної позашкільної освіти в сфері фізичної культури та спорту | 2021-2025 | Відділ освіти,  ДЮСШ | 2021  2022  2023  2024  2025 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Забезпечити  фінансування проведення фізкультурно-масових заходів та спортивних змагань серед учнівської молоді та інших верств населення. | 2021-2025 | Відділ освіти,  ДЮСШ  « Авангард» | 2021  2022  2023  2024  2025 |  |  |
| 4. | Забезпечити фінансування  придбання спортивного обладнання, cпортивної форми та спортивного інвентарю для забезпечення якісної  технічної та фізичної підготовки до змагань. | 2021-2025 | Відділ освіти,  ДЮСШ  « Авангард» | 2021  2022  2023  2024  2025 |  |  |

**Селищний голова Роман ЗАСУХА**

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до рішення сесії**

**Про внесення змін до рішення Гребінківської селищної ради від 26 березня 2021 року № 100 – 05– VIII «Про затвердження Програми розвитку системи освіти Гребінківської селищної ради на 2021-2025 роки»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Чинна редакція** | **Редакція з урахуванням запропонованих змін** |
| **Напрями діяльності та заходи Програми  розвитку системи освіти**  **Гребінківської селищної ради**  **на 2021-2025  роки** | |
| **Напрям 2. Загальна середня освіта** | |
| 2.1. | В кінці п. 2.1. добавити   * Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт спортивної зали Саливонківської гімназії на суму 103.578,00 грн * Реконструкція системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням, систем передачі тривожних сповіщень Ксаверівської гімназії на суму 1.099.204,00 |
|  |  |

**Начальник відділу освіти  Лариса ТКАЧЕНКО**